**4. ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 :** นิสิตขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ **ปัจจัยเสี่ยง :** สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ **ระดับความรุนแรง ( 9 ด.)** เท่ากับ **................(โอกาส ........,ผลกระทบ ...... )**

* 1. **การดำเนินการกิจกรรมโครงการบริหารความเสี่ยง**

**โครงการบริหารความเสี่ยง :** โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม **กิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม** แล้วเสร็จ 1 กิจกรรม **ยังไม่แล้วเสร็จ**

**6 กิจกรรม ร้อยละผลการดำเนินงานในภาพรวม..........................** รายละเอียด ดังนี้

| **รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ (1)** | | | **ผู้รับผิดชอบ (5)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/โครงการ (2)** | **รายละเอียดการดำเนินงาน ณ รอบ 9 ด. (3)** | **สถานการณ์ดำเนินงาน (4)** |
| **สำนักศึกษาทั่วไป** จะดำเนินการ 6 ดังนี้ |  |  | ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป/ คณะ |
| 1. จัดซื้อ และติดตั้งโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1 ระบบ เพื่อให้นิสิตได้ใช้งาน โดยเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 2/2560 | 1. สำนักศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการเพื่อจัดซื้อโปรแกรมภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2  ทั้งนี้ มีการปรับแผนการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษจากเดิมจะใช้ในภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นเริ่มใช้งานภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบพัสดุ  ...................................................................................................................................................................................................................................................... | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |
| 2. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษร่วมกับคณะ-หน่วยงาน ตามมาตรฐาน CEFR | 2.1 สำนักศึกษาทั่วไปมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะกรรมการมาจากทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน  2.2 มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือการดำเนินงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับคณะ-หน่วยงาน ดังนี้  - ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ต.ค.60  - ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ม.ค.61  - ครั้งที่ 3 วันที่ 19 มี.ค.61 | **√** |  |
| 3. จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตด้านภาษาอังกฤษ | 3.1 สำนักศึกษาทั่วไปได้ดำเนินการจัดการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบสอบจริง ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 ม.ค.-18 ก.พ. 61  3.2 จัดโครงการติว English Exit-Exam สัญจร ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - 25 มี.ค. 61 มี 12 คณะ 2 วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ  3.3 จัดโครงการ English Camp เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองต่อไป และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. – 27 เม.ย. 61มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในอนาคต  นอกจากนี้ สำนักศึกษาทั่วไปยังร่วมกับคณะในการจัดโครงการ English Camp ให้กับนิสิตคณะต่างๆ เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น  ...................................................................................................................................................................................................................................................... | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |  |
| **กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ :** |  |  |  |
| 1. โครงการค่ายพลเมือง (global Citizenship Camp) | กลุ่มงานกิจการต่างประเทศมีกำหนดจัดโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่ 13 – 20 มิถุนายน 2561  ..................................................................................................................................................................................................................................................... | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ/  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ/หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์/คณะ |
| 2. โครงการนิทรรศการการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2561 (Mahasarakham University International Education Fair 2018) | กลุ่มงานกิจการต่างประเทศมีกำหนดจัดโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ซึ่งในขณะนี้  อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานโดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ..................................................................................................................................................................................................................................................... | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |
| 3. โครงการ P2A Journey on Campus | กลุ่มงานกิจการต่างประเทศมีกำหนดจัดโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2561  ..................................................................................................................................................................................................................................................... | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |
| 4. โครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University student Ambassadors) | กลุ่มงานกิจการต่างประเทศมีกำหนดจัดโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2561  ..................................................................................................................................................................................................................................................... | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |  |

**4.2 การดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยง**

| **ตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| --- | --- | --- |
| 1. จำนวน/ร้อยละผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น จากปี 60 | สำนักศึกษาทั่วไปได้ดำเนินการจัดการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบสอบจริง ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 ม.ค.-18 ก.พ. 61 มีนิสิตเข้าสอบทั้งหมด 14 คณะ-วิทยาลัย จำนวน 6,858 คน มีนิสิตสอบผ่าน 1,962 คิดเป็นร้อยละ 28.61 ของนิสิตที่เข้าสอบทั้งหมด  **...........................................................................................................................................................**  **...........................................................................................................................................................** | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |
| 2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ/โครงการเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิตเพิ่มขึ้น | ในรอบ 6 เดือน สำนักศึกษาทั่วไป มีการจัดโครงการเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิต จำนวน 7 กิจกรรม/โครงการ  **...........................................................................................................................................................**  **...........................................................................................................................................................** | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |