**6.1 ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 :** การบริหารจัดการหลักสูตรไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

**ปัจจัยเสี่ยง 1 :** การปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบวงรอบปรับปรุง **ระดับความรุนแรง ( 9 ด.)** เท่ากับ **................(โอกาส ........,ผลกระทบ ...... )**

* 1. **การดำเนินการกิจกรรมโครงการบริหารความเสี่ยง**

**โครงการบริหารความเสี่ยง :** กำกับติดตามการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบวงรอบปรับปรุง **กิจกรรมทั้งหมด 9 กิจกรรม** แล้วเสร็จ 4 กิจกรรม **ยังไม่แล้วเสร็จ 5 กิจกรรม**

**ร้อยละผลการดำเนินงานในภาพรวม..........................** รายละเอียด ดังนี้

| **รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ (1)** | | | **ผู้รับผิดชอบ (5)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/โครงการ (2)** | **รายละเอียดการดำเนินงาน ณ รอบ 9 ด. (3)** | **สถานการณ์ดำเนินงาน (4)** |
| 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร | คณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่มีหลักสูตรครบวงรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งหมด 61 หลักสูตร ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จำนวน 8 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 13.11  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล/ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา/คณบดี/งานหลักสูตร |
| 2. มีคณะ กรรมการดำเนินงานกำกับติดตามและจัดทำหลักสูตรปรับปรุงที่ครบวงรอบการปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ | ฝ่ายวิชาการได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2302/2560 ลงวันที่16มิถุนายน 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับติดตามและจัดทำหลักสูตรปรับปรุงที่ครบวงรอบการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เนื่องด้วยพบว่าในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรภายในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน จึงได้แจ้งสำรวจให้หน่วยงานจัดการเรียนการสอนตรวจสอบปรับแก้ไขและระบุรายชื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบันส่งข้อมูลและกำหนดให้แจ้งฝ่ายวิชาการเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561(ตามบันทึกกองทะเบียนและประมวลผล ที่ ศธ 0530.1(7)/ว247 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการ)  **....................................................................................................................**  **...................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |
| 3. ฝ่ายวิชาการมีการกำกับติดตามการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรกับคณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอน | ฝ่ายวิชาการได้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรกับคณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอนตามบันทึกกองทะเบียนและประมวลผลที่ ศธ 0530.1(7)/ว1291 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 เรื่องขอความร่วมมือปรับปรุงหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุง แจ้งข้อมูลสถานะการปรับปรุงหลักสูตรและแผนการดำเนินงานปรับปรุงรายหลักสูตรในสังกัดคณะ  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................** | **√** |  |
| 4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม | มีการเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีการจัดประชุมทุกเดือน และมีกำหนดจัดประชุมประจำปี 2561 สำหรับพิจารณาหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุง ดังนี้  ครั้งที่ (18 ม.ค.61)  ครั้งที่ 2 (5 ก.พ.61)  ครั้งที่ 3 (5 มี.ค 61)  ครั้งที่ 4 (2 เม.ย.61)  ครั้งที่ 5 (7 พ.ค. 61)  ครั้งที่ 6 (4 มิ.ย.61)  ครั้งที่ 7 (2 ก.ค.61) **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |  |
| 5. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคแนวทางการจัดทำหลักสูตรที่ดี และข้อมูลหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงในแต่ละปีการศึกษา | เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคแนวทางการจัดทำหลักสูตรที่ดี และข้อมูลหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงในแต่ละปีการศึกษา โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวนผู้เข้าร่วม จากคณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอน คณบดี ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และนักวิชาการศึกษา จำนวน 62 คน  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................** | **√** |  |
| 6. สำรวจและจัดทำแผนการดำเนินงานจัดทำและเสนอหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร | รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจสถานะการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรของคณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอนจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด  ประกอบด้วยรายการขั้นตอนการจัดทำร่างหลักสูตร /ขั้นตอนการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร /ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร และคาดว่าจะเสนอหลักสูตรเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อใด  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................** | **√** |  |
| 7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการตรวจสอบและการเสนอหลักสูตร ในรูปแบบ Road Show ไปยังคณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอน | มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการตรวจสอบและการเสนอหลักสูตร ในรูปแบบ Road Show ไปยังคณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอน เป็นโครงการจัดโดยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ให้งานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำหลักสูตรตรวจสอบหลักสูตร และเสนอหลักสูตร  พร้อมทั้งรับฟังประเด็นคำถาม ข้อเสนอแนะพิจารณาแนวทางการพัฒนางานจัดทำและเสนอหลักสูตร  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................** | **√** |  |
| 8. รายงานข้อมูลหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงและการดำเนินการเสนอหลักสูตร ต่อผู้บริหาร | มีการจัดทำสรุปรายงานสถานะการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงที่เป็นปัจจุบันเสนอต่อผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม**....................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |  |
| 9. ดำเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงตามขั้นตอนอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย | มีการเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ และเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรตามขั้นตอนมหาวิทยาลัยปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุง จำนวน 8 หลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561)  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |  |

**2. การดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ร้อยละหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในปีการศึกษา 2560 **ร้อยละ 100** | จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงตามวงรอบปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน จำนวน 46 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงทั้งหมด 61 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 75.4 (เหลือ 15 หลักสูตร)  **................................................................................................................................................**  **................................................................................................................................................** | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |

**6.2 ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 :** การบริหารจัดการหลักสูตรไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ **ปัจจัยเสี่ยง 2 :** คุณสมบัติของอาจารย์ไม่เป็นเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 **ระดับความรุนแรง ( 9 ด.)** เท่ากับ **................(โอกาส ........,ผลกระทบ ...... )**

**6.2.1 การดำเนินการกิจกรรมโครงการบริหารความเสี่ยง**

**โครงการบริหารความเสี่ยง :** กำกับติดตามให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2548 และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

**กิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม** แล้วเสร็จ 4 กิจกรรม **ยังไม่แล้วเสร็จ 2 กิจกรรม ร้อยละผลการดำเนินงานในภาพรวม..........................** รายละเอียด ดังนี้

| **รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ (1)** | | | **ผู้รับผิดชอบ (5)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/โครงการ (2)** | **รายละเอียดการดำเนินงาน ณ รอบ 9 ด. (3)** | **สถานการณ์ดำเนินงาน (4)** |
| 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร | คณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่มีหลักสูตรครบวงรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งหมด61 หลักสูตร ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จำนวน 8 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ13.11 มีการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยกรณีเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 20 หลักสูตร  **.................................................................................................................**  **.................................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล/ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา/คณบดี/งานหลักสูตร |
| 2. มีคณะ กรรมการดำเนินงานกำกับติดตามและจัดทำหลักสูตรปรับปรุงที่ครบวงรอบการปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ | ฝ่ายวิชาการได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2302/2560 ลงวันที่16มิถุนายน 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับติดตามและจัดทำหลักสูตรปรับปรุงที่ครบวงรอบการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เนื่องด้วยพบว่าในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรภายในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน จึงได้แจ้งสำรวจให้หน่วยงานจัดการเรียนการสอนตรวจสอบปรับแก้ไขและระบุรายชื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบันส่งข้อมูลและกำหนดให้แจ้งฝ่ายวิชาการเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561(ตามบันทึกกองทะเบียนและประมวลผล ที่ ศธ 0530.1(7)/ว247 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการ)  **.................................................................................................................**  **.................................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |
| 3. ฝ่ายวิชาการมีการกำกับติดตามการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรกับคณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอน | ฝ่ายวิชาการได้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรกับคณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอนตามบันทึกกองทะเบียนและประมวลผลที่ ศธ 0530.1(7)/ว1291 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 เรื่องขอความร่วมมือปรับปรุงหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุง แจ้งข้อมูลสถานะการปรับปรุงหลักสูตรและแผนการดำเนินงานปรับปรุงรายหลักสูตรในสังกัดคณะและมีบันทึกกองทะเบียนและประมวลผลที่ 0530.1(7)/ว1040ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและแจ้งผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามแบบฟอร์มเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้คณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอนสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณสมบัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  **.................................................................................................................**  **.................................................................................................................** | **√** |  |
| 4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มหาสาร คาม | การเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีการจัดประชุมทุกเดือน และมีกำหนดจัดประชุมประจำปี 2561 สำหรับพิจารณาหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุง ดังนี้  ครั้งที่ 1 (8 ม.ค.61)  ครั้งที่ 2 (5 ก.พ.61)  ครั้งที่ 3 (5 มี.ค 61)  ครั้งที่ 4 (2 เม.ย.61)  ครั้งที่ 5 (7 พ.ค. 61)  ครั้งที่ 6 (4 มิ.ย.61)  ครั้งที่ 7 (2 ก.ค.61)  **.................................................................................................................**  **.................................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |  |
| 5. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคแนวทางการจัดทำหลักสูตรที่ดี และข้อมูลหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงในแต่ละปีการศึกษา | เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคแนวทางการจัดทำหลักสูตรที่ดี และข้อมูลหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงในแต่ละปีการศึกษา โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบและพัฒนาคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำ | **√** |  |
|  | หลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ฑ.ศ.2558 จำนวนผู้เข้าร่วม จากคณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอนคณบดี ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และนักวิชาการศึกษา จำนวน 62 คน  **.................................................................................................................**  **.................................................................................................................** |  |  |
| 6. สำรวจและจัดทำแผนการดำเนินงานจัดทำและเสนอหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร | รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจสถานะการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรของคณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอนจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดประกอบด้วยรายการขั้นตอนการจัดทำร่างหลักสูตร /ขั้นตอนการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร /ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร และคาดว่าจะเสนอหลักสูตรเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อใด  **.................................................................................................................**  **.................................................................................................................** | **√** |  |
| 7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการตรวจสอบและการเสนอหลักสูตร ในรูปแบบ Road Show ไปยังคณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอน | มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการตรวจสอบและการเสนอหลักสูตร ในรูปแบบ Road Show ไปยังคณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอน เป็นโครงการจัดโดยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ให้งานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำหลักสูตรตรวจสอบหลักสูตร และเสนอหลักสูตร พร้อมทั้งรับฟังประเด็นคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ข้อเสนอแนะพิจารณาแนวทางการพัฒนางานจัดทำและเสนอหลักสูตร  **.................................................................................................................**  **.................................................................................................................** | **√** |  |
| 8. รายงานผลการกำกับติดตามและข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย | มีการจัดทำสรุปรายงานสถานะการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงที่เป็นปัจจุบันเสนอต่อผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  **.................................................................................................................**  **.................................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |  |

**2. การดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ร้อยละหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 100 | จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงตามวงรอบปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน จำนวน 8 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงทั้งหมด 61 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 13.11  **................................................................................................................................................**  **................................................................................................................................................** | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |