**7.2 ประเด็นความเสี่ยงที่ 7 :** อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (สภากำหนด ร้อยละ 35,เกณฑ์ประกัน ร้อยละ 60)

 **ปัจจัยเสี่ยง 2 :** ผลงานทางวิชาการมีจำนวนน้อย **ระดับความรุนแรง ( 9 ด.)** เท่ากับ **................(โอกาส ........,ผลกระทบ ...... )**

**7.2.1 การดำเนินการกิจกรรมโครงการบริหารความเสี่ยง**

 **โครงการบริหารความเสี่ยง :** สนับสนุนส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ **กิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม** แล้วเสร็จ 2 กิจกรรม **ยังไม่แล้วเสร็จ 3 กิจกรรม**

**ร้อยละผลการดำเนินงานในภาพรวม..........................** รายละเอียด ดังนี้

| **รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ (1)** | **ผู้รับผิดชอบ****(5)** |
| --- | --- |
| **กิจกรรม/โครงการ(2)** | **รายละเอียดการดำเนินงาน ณ รอบ 9 ด. (3)** | **สถานการณ์ดำเนินงาน (4)** |
| 1. มีการกำหนดแนวทางให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของคณาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณบดี และเกณฑ์การประเมินผลงานคณบดี**..............................................................................................................****..............................................................................................................****..............................................................................................................**  | **√** | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร/ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/ คณบดี |
| 2. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ดำเนินการ โครงการบ่มเพาะนักวิจัย | ดำเนินการโครงการบ่มเพาะนักวิจัย ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ช่วงเลา 16.00 - 20.00 น. ซึ่งจัดโครงการจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. 60 “นโยบายสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช และ “ยุทธศาสตร์การวิจัยกับการพัฒนา Research Cluster” โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวลครั้งที่ 2 วันพุธที่ 6 ธ.ค. 60 Research Background and Publication Tipsโดย DR.Adrian Roderick Plant ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 10 ม.ค. 61 “Biological Engineering of the Butterfly Proboscis”โดย Professor Peter H. Adler, Ph.D. ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 20 ก.พ. 61 “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ใหม่”โดย นายอุทัย หามนตรี**..............................................................................................................****..............................................................................................................****..............................................................................................................** | **√** | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย/ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ/ คณบดี |
| 3. ให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานวิจัยของอาจารย์ | มีการส่งเสริมสนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โดย1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ3. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ5. ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ6. นักวิจัยทำสัญญารับทุน7. ดำเนินการเบิกเงินงวดที่ 1, 2, 3**..............................................................................................................****..............................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |
| 4. จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมชี้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง | 4.1 ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาสำนักศึกษาทั่วไปมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 5 รายวิชา ได้แก่ -รายวิชา 0033001 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา-รายวิชา 0033002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์-รายวิชา 0033003 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น-รายวิชา 0034001 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน -รายวิชา 0034002 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมชี้แนวทางในการพัฒนาปรังปรุงด้วย4.2 ในปีการศึกษา 2560 นี้ได้ปรับกระบวนการทำงานโดยให้อาจารย์ผู้สอนจัดส่งต้นฉบับตำราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มาให้สำนักศึกษาทั่วไปเพื่อจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา**..............................................................................................................****..............................................................................................................****..............................................................................................................****..............................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** | ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป/ คณบดี |
| 5. สำนักศึกษาทั่วไป : สร้างระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป | 5.1 มีการประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือ ตำราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับศูนย์หนังสือและหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา5.2 มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหนังสือหรือตำราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป5.3 มีการจัดทำปฏิทินการผลิตและแนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือ และตำราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25615.4 มีการกำกับติดตามและขอความอนุเคราะห์ส่งต้นฉบับตำราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป**..............................................................................................................****..............................................................................................................** | **√** | ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป/ คณบดี |

**2. การดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความเสี่ยง**  | **ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ (ร้อยละ 35) | อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด**..............................................................................................................****..............................................................................................................** | **× (ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |