**5. ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 :** จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต **ปัจจัยเสี่ยง :** ความน่าสนใจของหลักสูตร **ระดับความรุนแรง ( 9 ด.)** เท่ากับ **................(โอกาส ........,ผลกระทบ ...... )**

* 1. **การดำเนินการกิจกรรมโครงการบริหารความเสี่ยง**

**โครงการบริหารความเสี่ยง :** การกำกับติดตามการดำเนินงานหลักสูตร (การปรับปรุงหลักสูตรให้เกิดความน่าสนใจ)

**กิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ร้อยละผลการดำเนินงานในภาพรวม..........................** รายละเอียด ดังนี้

| **รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ (1)** | | | **ผู้รับผิดชอบ (5)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/โครงการ (2)** | **รายละเอียดการดำเนินงาน ณ รอบ 9 ด. (3)** | **สถานการณ์ดำเนินงาน**  **(4)** |  |
| 1. ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบวงรอบการปรับปรุงเสนอหลักสูตรเข้าสภาเพื่อยุบ รวมหลักสูตร ปรับปรุงให้เกิดความน่าสนใจ | มีการกับติดตามให้ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบวงรอบการปรับปรุง  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................** | **√** | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ บัณฑิตวิทยาลัย/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ คณบดี/ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล/ กลุ่มงานหลักสูตร/ บัณฑิตวิทยาลัย/ กองบริการการศึกษา |
| 2. สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดในระยะสั้น (สหวิชา) และให้ใบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านหลักสูตร | ดำเนินการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดในระยะสั้น (สหวิชา) ในวันที่ 17เมษายน 2561 โดยให้คณะไปดำเนินการและจะมีการกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะอย่างต่อเนื่อง  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |
| 3. ทำ pilot project หลักสูตรนำร่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และผู้เรียน โดยทำสัญญาร่วมผลิตกับบริษัท  เอกชน | ดำเนินการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน pilot project หลักสูตรนำร่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ในวันที่ 17เมษายน 2561 โดยให้คณะไปดำเนินการและจะมีการกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะอย่างต่อเนื่อง  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |
| 4.เชิญประชุมคณะพิจารณาการรับนิสิต | ดำเนินการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในการรับนิสิตให้เป็นไปตามแผน โดยการดำเนินงานแนะแนวเชิงรุก ในวันที่ 17เมษายน 2561 โดยให้คณะไปดำเนินการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยและกองบริการการศึกษา  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |

**5.2 การดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ระดับความสำเร็จของการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น | ดำเนินการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดในระยะสั้น (สหวิชา) ในวันที่ 17เมษายน 2561  **.................................................................................................................................................**  **.................................................................................................................................................**  **.................................................................................................................................................**  **.................................................................................................................................................** | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |