**รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล**

| **เป้าประสงค์** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **เจ้าภาพหลัก/** | **สถานะการดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่ใช้จริง** | **ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ดำเนินการ**  **(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)** |  |
| **เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ / นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก** | | | | | | |
|  | โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์ทดสอบภาษาต่างประเทศ | 500,000 | สำนักศึกษาทั่วไป |  |  |  |
|  | โครงการขับเคลื่อนหลักสูตร เพื่อเข้าสู่การขึ้นทะเบียน เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register : TQR) | 150,000 | ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา |  |  |  |
|  | โครงการ South East Asia Sales Competitions (SEASAC) | 240,000 | คณะการบัญชีและการจัดการ |  |  |  |
|  | โครงการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างหลักสูตรสหวิทยาการและจัดทำหลักสูตรระยะสั้น | 100,000 | บัณฑิตวิทยาลัย |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี | 20,000 | คณะพยาบาลศาสตร์ |  |  |  |
| **เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย** | | | | | | |
|  | โครงการพัฒนานิสิตด้านการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบแอปพลิชัน ทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ | 35,200 | สำนักคอมพิวเตอร์ |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนานิสิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Exit-Exam) | 120,000 | สำนักคอมพิวเตอร์ |  |  |  |
|  | โครงการเครือข่ายจิตอาสา เพื่อชุมชน | 50,000 | กองกิจการนิสิต |  |  |  |
|  | โครงการเตรียมความพร้อม ให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 40,000 | กองบริการการศึกษา |  |  |  |
|  | โครงการฝึกอาชีพอิสระ ระหว่างเรียน ประจำปี 2563 | 80,000 | กองกิจการนิสิต |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ  นิสิตปี 1 - 4 | 662,000 | คณะศึกษาศาสตร์ |  |  |  |
|  | โครงการส่งเสริมให้นิสิต เป็นผู้ประกอบการใหม่ | 20,000 | คณะเทคโนโลยี |  |  |  |
|  | โครงการวันกิจกรรมพัฒนานิสิต | 100,000 | กองกิจการนิสิต |  |  |  |
|  | โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รุ่นปีการศึกษา 2561-2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 90,000 | กองแผนงาน |  |  |  |
| **เป้าประสงค์ที่ 1.3 เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตอย่างมีคุณภาพ** | | | | | | |
|  | โครงการพัฒนานักเรียน ให้เป็นคนเก่งที่มีศักยภาพ ในการแข่งขันกับคนอื่น | 400,000 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม) |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อการเข้าร่วมและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 | 150,000 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายประถม) |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศภาษาไทย | 5,500 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายประถม) |  |  |  |
| **รวม 17 โครงการ** | |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม**

| **เป้าประสงค์** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **เจ้าภาพหลัก/** | **สถานะการดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่ใช้จริง** | **ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ดำเนินการ**  **(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)** |  |
| **เป้าประสงค์ที่ 2.1) มหาวิทายลัย มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน** | | | | | | |
|  | โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยความหลากหลาย ทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Centre of Excellence: CoE) | 400,000 | สถาบันวิจัยวลัย รุกขเวช |  |  |  |
|  | โครงการเวทีวิจัยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย และศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ | 160,000 | คณะพยาบาลศาสตร์ |  |  |  |
| **เป้าประสงค์ที่ 2.2) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์** | | | | | | |
|  | โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | 200,000 | กองส่งเสริมการวิจัยฯ |  |  |  |
|  | โครงการส่งเสริมต่อยอดงานวิจัยเชิงนวัตกรรม | 200,000 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |  |  |  |
| **รวม 4 โครงการ** | |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม**

| **เป้าประสงค์** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **เจ้าภาพหลัก/** | **สถานะการดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่ใช้จริง** | **ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ดำเนินการ**  **(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)** |  |
| **เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม** | | | | | | |
|  | โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามวิถีอีสานโดยผ่านกลไกโรงเรียนผู้สูงอายุ | 300,000 | กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ |  |  |  |
|  | โครงการบริการวิชาการ  "การนวดแผนไทยในสปาเพื่อการบำบัดรักษาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ" | 28,400 | คณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม |  |  |  |
|  | โครงการสนับสนุนการสร้างต้นแบบและพัฒนาแหล่งเรียนรู้การบริการวิชาการคณะเทคโนโลยี | 71,200 | คณะเทคโนโลยี |  |  |  |
|  | โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นและรู้ทันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 684,00 | คณะแพทยศาสตร์ |  |  |  |
| **เป้าประสงค์ที่ 3.2 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ** | | | | | | |
|  | โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล (QA) เพื่อเตรียมรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจาก สรพ. | 57,400 | คณะแพทยศาสตร์ |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนางานคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA | 255,000 | คณะแพทยศาสตร์ |  |  |  |
|  | โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิตและบุคลากรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 167,900 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |  |  |  |
| **รวม 7 โครงการ** | |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม**

| **เป้าประสงค์** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **เจ้าภาพหลัก/** | **สถานะการดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่ใช้จริง** | **ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ดำเนินการ**  **(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)** |  |
| **เป้าประสงค์ 4.1) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย** | | | | | | |
|  | โครงการค่ายวิชาชีพสัตวแพทย์กับการบูรณาการทางวัฒนธรรม ชุมชน และสังคม | 50,000 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |  |  |  |
| **รวม 1 โครงการ** | |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล**

| **เป้าประสงค์** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **เจ้าภาพหลัก/** | **สถานะการดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่ใช้จริง** | **ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ดำเนินการ**  **(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)** |  |
| **เป้าประสงค์ 5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล** | | | | | | |
|  | โครงการถ่ายทอดนโยบาย สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 | 50,000 | กองแผนงาน |  |  |  |
|  | โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 75,000 | กองแผนงาน |  |  |  |
|  | โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ | 80,000 | บัณฑิตวิทยาลัย |  |  |  |
|  | โครงการแนะแนวการศึกษา และเผยแพร่หลักสูตร  ประจำปี พ.ศ. 2562 | 100,000 | คณะการท่องเที่ยวฯ |  |  |  |
|  | โครงการประชาสัมพันธ์การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก | 80,000 | บัณฑิตวิทยาลัย |  |  |  |
|  | โครงการแนะแนวการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบใหม่ มมส ประจำปีการศึกษา 2563 (Thai Yniversity Center Adminission System : TCAS) | 700,000 | กองบริการการศึกษา |  |  |  |
| **เป้าประสงค์ 5.2) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
|  | โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 50,000 | สำนักคอมพิวเตอร์ |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับบุคลากรและนิสิต | 50,000 | สำนักคอมพิวเตอร์ |  |  |  |
| **เป้าประสงค์ 5.4) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ** | | | | | | |
|  | โครงการผลิตตำราและหนังสือ ทางวิชาการ | 200,000 | คณะศึกษาศาสตร์ |  |  |  |
| **รวม 9 โครงการ** | |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล**

| **เป้าประสงค์** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **เจ้าภาพหลัก/** | **สถานะการดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่ใช้จริง** | **ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ดำเนินการ**  **(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)** |  |
| **เป้าประสงค์ 6.1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล** | | | | | | |
|  | โครงการการส่งเสริมขีดความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วม ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความหลากหลายของมหาวิทยาลัยและเพื่อสนับสนุนความเป็น สากล ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home : FRIENDS) | 300,000 | (กองประชาสัมพันธ์) กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ |  |  |  |
|  | โครงการส่งเสริมความร่วมมือ ให้มีอาจารย์/ นักวิจัย/ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมีส่วนร่วมในการสอน/การวิจัย | 100,000 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |  |  |  |
|  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 | - | (กองประชาสัมพันธ์) กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ |  |  |  |
| **รวม 3 โครงการ** | |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม**

| **เป้าประสงค์** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **เจ้าภาพหลัก/** | **สถานะการดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่ใช้จริง** | **ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ดำเนินการ**  **(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)** |  |
| **เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
|  | โครงการส่งเสริมบริหารขยะ และการประหยัดพลังงาน | 30,000 | สำนักศึกษาทั่วไป |  |  |  |
|  | โครงการงานพัฒนาภูมิทัศน์ รวมใจพัฒนา | 50,000 | กองอาคารสถานที่ |  |  |  |
|  | โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งเพื่อแก้ปัญหาจราจรและลดใช้พลังงาน | 3,500,000 | กองอาคารสถานที่ |  |  |  |
|  | โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จากมูลไส้เดือน | 30,000 | กองอาคารสถานที่ |  |  |  |
|  | โครงการสร้างเสริมภูมิทัศน์ | 100,000 | คณะการท่องเที่ยวฯ |  |  |  |
|  | โครงการประหยัดพลังงาน แบบมีส่วนร่วม | 20,000 | คณะวิทยาศาสตร์ |  |  |  |
| **รวม 6 โครงการ** | |  |  |  |  |  |