**รายงานผลการดำเนินงานและสถานะการการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน**

**13. ประเด็นความเสี่ยงที่ 5:**ความเสี่ยง : การขับเคลื่อนให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่เป็น Smart and Innovative University

ปัจจัยเสี่ยง : โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม ที่มีความปลอดภัยต่อนิสิต และบุคลากร

**1.ผลการดำเนินงาน**

**- ระดับความรุนแรงเริ่มต้น** เท่ากับ  **13 สูง (โอกาส...3...,ผลกระทบ..3...) ระดับความรุนแรง ( 9 ด.)** เท่ากับ **.....8 ปานกลาง......(โอกาส ........,ผลกระทบ ...... )**

**- โครงการบริหารความเสี่ยง :** 1. การปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และสร้างนวัตกรรม

2. การพัฒนา ปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัย ใหมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

**- กิจกรรมทั้งหมด....6...กิจกรรม แล้วเสร็จ.....1...กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ.....5....กิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ......-.....กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จในภาพรวม ร้อยละ 71.67**

| **กิจกรรม/โครงการ (1)** | **รายละเอียดการดำเนินงาน**  **ณ รอบ 9 เดือน**  **(2)** | **ความสำเร็จในการดำเนินงาน**  **ณ รอบ 9 เดือน (3)** | | **กิจกรรม/โครงการที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงแทนกิจกรรม/โครงการเดิมหากไม่สามารถดำเนินการโครงการเดิมต่อไปได้ หรือระดับความเสี่ยง รอบ 12 ด. มีแนวโน้มจะลดลง (6)** | **ผู้รับผิดชอบ**  **(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ร้อยละความสำเร็จ**  **ในภาพรวม**  **(4)** | **สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการ**  **(5)** |
| 1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการการสอน การวิจัย เช่น MSU Innovation center , ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง , สวนศิลปะและวัฒนธรรมในการใช้พื้นที่เพื่อให้นิสิตแสดงออกทางด้านกิจกรรม | การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการสอนวิจัย โดยได้ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน การเรียน การสอน การวิจัย โดยดำเนินการปรับพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อจัดทำ  - ศูนย์นวัตกรรม (MSU Innovation Center) เพื่อให้นิสิตได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารบริการกลางเพื่อใช้เป็นศูนย์ดังกล่าว  - ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการเรียนรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงานทดแทน การปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ โดยมีแปลงสาธิตใน พื้นที่ 4.5 ไร่  - สวนศิลปะและวัฒนธรรม เป็นพื้นที่ในการแสดงออกทางด้านกิจกรรมในด้านต่างๆ มุ่งเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นิสิต บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์พื้นที่ เช่นการออกร้านขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าพื้นบ้าน และเป็นลานแสดงความสามารถทางด้านดนตรี เสียงเพลง ศิลปะ และการแสดงในรูปแบบต่างๆ | ร้อยละ 100 | แล้วเสร็จ | - | กองอาคารสถานที่ |
| 2. จัดทำแผนความปลอดภัยด้านสุขภาพของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | - จัดทำแผนความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยฝ่ายงานจราจรและรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปรับชุดแต่งกายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มีความแตกต่างกัน โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่งกายชุดฟอร์มเสื้อสีผ้ากางเกงสีดำ เจ้าหน้าที่จราจรใส่ชุดฟอร์มสีกากี และสายตรวจใส่ชุดฟอร์มสีกรมท่า เพื่อให้จำแนกหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น | ร้อยละ 50 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | **-** | กองอาคารสถานที่/กองกิจการนิสิต/ คณะ/หน่วยงาน |
| 3. จัดทำแผนป้องกันและแผนรองรับการเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ อุบัติภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยภิบัติทางธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ และแผนป้องกันการเกิดการจลาจลภายในมหาวิทยาลัย | - จัดตั้งคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิต คำสั่งเลขที่ 1941/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คำสั่งเลขที่ 1942/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการด้านการป้องกันการเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ อุบัติภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ และแผนการป้องกันการเกิดจราจลภายในมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำแผนในการฉีดพ่นแอลกอฮอร์ตามอาคารคณะหน่วยงาน อาคารหอพักนิสิต และอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร เพื่อป้องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า นอกจากนี้ฝ่ายการจัดการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดทำแผนในการตัดแต่งกิ่งและตัดต้นไม้ที่มีความเสี่ยงที่จะโค่นล้มพาดสายไฟฟ้า และล้มใส่อาคาร เมื่อเกิดพายุฤดูร้อนเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น | ร้อยละ 70 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | **-** | กองอาคารสถานที่/ คณะ/หน่วยงาน |
| 4. โครงการปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภายในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม แบบ Eco System | ในการปรับปรุงหรือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดเหมาะสม ปลอดภัย รองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม แบบ Eco Systemนั้น ได้มีการริเริ่มการดำเนินการดังนี้  1)งานก่อสร้างทางลาดผู้พิการอาคารชุดพักอาศัย หลังที่ 2 หลังที่ 3 และ หลังที่ 4วงเงิน 336,000 บาท (กำลังดำเนินการ)  2) งานก่อสร้างทางเดินรอบสระน้ำข้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-คณะวิทยาศาสตร์ วงเงิน 4,462,000บาท(ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ)  3) งานก่อสร้างลานคอนกรีต และหลังคาคลุมทางเชื่อมตลาดน้อย วงเงิน 586,000บาท (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)  4) งานขุดลอกร่องระบายน้ำ (หลังสนามฟุตบอล) วงเงิน 186,000 บาท (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)  5) งานปรับปรุงพื้นผิวถนนข้างคณะวิทยาการสารสนเทศ วงเงิน 747,000บาท(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)  6) งานจัดทำป้ายบอกทาง ภายในมหาวิทยาลัย วงเงิน 987,000บาท(ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ)  7)งานปรับปรุงพื้นผิวถนนด้านหน้าอาคารราชนครินทร์-คณะสิ่งแวดล้อม วงเงิน 1,874,000บาท(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)  8)งานติดตั้งประตูหนีไฟ หอพักชื่นชมและหอพักนาดูน วงเงิน 322,000 บาท(ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ)  9) งานปรับปรุงโรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) วงเงิน 7,949,000บาท(ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ)  10) งานระบบสูบน้ำและหอถังสูงเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร วงเงิน 497,000 บาท(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)  11) โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งเพื่อแก้ปัญหาจราจรและลดใช้พลังงาน วงเงิน 3,500,000 บาท (กำลังดำเนินการให้บริการบุคลากรและนิสิต) | ร้อยละ 70 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | **-** | กองอาคารสถานที่/ คณะ/หน่วยงาน |
| 5. การพัฒนา ปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในมหาวิทยาลัย  - โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานรักษาความปลอดภัย  - โครงการพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยสีเขียว | - การพัฒนาปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัย โดยเป็นงบประมาณต่อเนื่องจากปี 2563 ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv จำนวน 259 ตัว งบประมาณทั้งสิ้น 7,340,700 บาท โดยครบคลุมพื้นที่ รอบบริเวณมหาวิทยาลัย (เนื่องจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่ผู้ชนะการยื่นซองไม่ผ่านคุณสมบัติ จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ในรอบที่ 2 ได้ผู้ชนะแล้วแต่มีการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์)  -มีกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยการนำฝึกวิชาทหารและฝึกกายบริหารให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน  - มีการพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยใช้งบประมาณหน่วยงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย และพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นพื้นที่ให้นิสิตได้ใช้พักผ่อนหย่อนใจ | ร้อยละ 60 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | กองอาคารสถานที่/ คณะ/หน่วยงาน |
| 6. การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นิสิตหรือบุคลากร | แผนการดำเนินงานการประชุมคณะกรรมการการให้คำปรึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2564 งานให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต มีการดำเนินการ ดังนี้  ดำเนินการครั้งที่ 1/2564ในวันจันทร์ ที่  18 ม.ค. 64 เวลา 13.30-16.00 น. หัวข้อประเด็  1. ประเด็นการประชุม  1.1 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ  1.2 ประชุมเครือข่ายการให้คำปรึกษาและแผนการดำเนินงานในปี 2564  - กำหนดวันส่งรายชื่อคณะกรรมการตามคำสั่ง  -การแลกเปลี่ยนรู้ การให้คำปรึกษาณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต  สิงที่ได้ -ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่  -ได้ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการตามคำสั่ง  -ได้ทราบแผนการดำเนินงานการประชุมแต่ละครั้ง  -ได้การจัดการความรู้  -ได้รู้จักเครือข่ายการให้คำปรึกษา  -สรุปรายงานการประชุม  ดำเนินการ ครั้งที่ 2/2564 ในวันจันทร์ ที่ 17 พ.ค.64 เวลา 13.30-16.00 น.  1. ประเด็นการประชุม  1.1 รับรองการประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ม.ค. 63  1.2 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน  1.3 การสะท้อนผลการให้คำปรึกษาจากส่วนกลาง  1.4 การสะท้อนปัญหานิสิตจากคณะ/หน่วยงาน  1.5 การแลกเปลี่ยนรู้และจัดการความรู้  1.6 แจ้งเวียนคำสั่งคณะกรรมการ การให้คำปรึกษานิสิต ประจำปี 2563ณ ห้องประชุม 1ชั้น3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต  สิ่งที่ได้ 1.ได้รายงานผลการประชุมเมื่อ 18 ม.ค. 64  2. รับทราบปัญหาของนิสิตจากส่วนกลางและในระดับคณะ  3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  4. ได้แนวทางการขับเคลื่อนการให้คำปรึกษาของเครือข่าย  5. นัดประชุมครั้งต่อไป    กำหนดดำเนินการในครั้งที่ 3/2564 ในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 64 เวลา 13.30-16.00น. | ร้อยละ 80 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | กองกิจการนิสิต/ คณะ/หน่วยงาน |

**2.การดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยง**

| **ตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| --- | --- | --- |
| 1) จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย/หรือเหตุที่จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยของบุคลากรและนิสิตลดลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | - ปีงบประมาณ 2563 มีการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย/หรือเหตุที่จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยของบุคลากรและนิสิต จำนวน 54 ราย  - ในปีงบประมาณ 2564 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย จากเดือนตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564 มีการเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 16 ราย  - จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย/หรือเหตุที่จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยของบุคลากรและนิสิตต้องลดลงร้อยละ10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย/หรือเหตุ ในปีงบประมาณ 2564 ต้องไม่เกิน 48 ราย  - ณ รอบ 9 เดือน (มิ.ย.64) ร้อยละการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย/หรือเหตุที่จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยของบุคลากรและนิสิตลดลง เมื่อเทียบกับปี 2563 เท่ากับร้อยละ 70.37  (ในวงรอบ 9 เดือนยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย/หรือเหตุที่จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยของบุคลากรและนิสิตเพิ่มเติมจากวงรอบที่ผ่านมา ทำให้ร้อยละการเกิดเหตุยังคงเท่ากับ วงรอบ 6 เดือน) | **บรรลุเป้าหมาย** |
| 2) ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการตรวจตรา และรักษาความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดและพนักงานรักษาความปลอดภัย ต่อพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ร้อยละ 34.87) | - ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่โดยรวมของมหาวิทยาลัยเฉพาะเขตพื้นที่ขามเรียงและพื้นที่ในเมือง ประมาณ 3,262,785 ตารางเมตร (แยกเป็นพื้นที่ขามเรียง 1,825,527 ตร.ม. และพื้นที่ในเมือง 669,236 ตร.ม.) มีพื้นที่ ที่ได้รับการตรวจตรา และรักษาความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดและพนักงานรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน ประมาณ1,137,680 ตร.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 34.87 ของพื้นที่ทั้งหมด  - ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีพื้นที่ ที่ได้รับการตรวจตรา และรักษาความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดและพนักงานรักษาความปลอดภัย ประมาณ 1,127,838 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 34.57 ของพื้นที่ทั้งหมด  - ณ รอบ 9 ด. ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการตรวจตรา และรักษาความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดและพนักงานรักษาความปลอดภัย ต่อพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 9,842 ตารางเมตร (ภายในหอพักมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่ในเมือง จำนวน 8 หลัง) คิดเป็น ร้อยละ 0.87  (กองอาคารสถานที่ได้ตั้งงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 259 ตัว โดยเป็นงบประมาณต่อเนื่องในปี 2563 ซึ่งกองอาคารสถานที่ได้ดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดเสร็จสิ้นแล้วแต่ผู้ชนะการยื่นซองไม่ผ่านคุณสมบัติ จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ในรอบที่ 2 ได้ผู้ชนะแล้วแต่มีการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ ทำให้ในวงรอบ 9 เดือนยังไม่สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มจากเดิมได้) | **บรรลุเป้าหมาย** |
| 3) ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนป้องกันและแผนรองรับการเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ อุบัติภัย อุทกภัย  วาตภัย ภัยภิบัติทางธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ และแผนป้องกันการเกิดการจลาจลภายในมหาวิทยาลัย (ระดับ 5 ได้แผนป้องกันและแผนรองรับการเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ อุบัติภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยภิบัติทางธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่) | ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองอาคารสถานที่ได้จัดทำแผนด้านการป้องกันการเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ อุบัติภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ และแผนการป้องกันการเกิดจราจลภายในมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำแผนในการฉีดพ่น  แอลกอฮอร์ตามอาคารคณะหน่วยงาน อาคารหอพักนิสิต และอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร เพื่อป้องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า นอกจากนี้ฝ่ายการจัดการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดทำแผนในการตัดแต่งกิ่งและตัดต้นไม้ที่มีความเสี่ยงที่จะโค่นล้มพาดสายไฟฟ้า และล้มใส่อาคาร เมื่อเกิดพายุฤดูร้อนเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ | **ไม่บรรลุเป้าหมาย** |
| 4) จำนวนศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ศูนย์ | มีการดำเนินการเพิ่มศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มขึ้นจากคณะแพทย์ ดังนี้  - หน่วยบริการด้านการแพทย์เฉพาะทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 12 สาขา 28 คลินิก และบริการอื่น ๆ 6 หน่วยบริการ  - หน่วยบริการด้านการแพทย์เฉพาะทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 13 สาขา 30 คลินิก และบริการอื่น ๆ 7 หน่วยบริการ | **บรรลุเป้าหมาย** |